

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**สารบัญ**

**สารบัญ**

**ส่วนที่ 1 บทนำ มีองค์ประกอบด้วย หน้า**

1. บทนำ 1 2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2 3. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 3

 4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม มีองค์ประกอบด้วย**

 1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 6

 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 8

 3. บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์(ผด.02/1) 41

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**\**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนา และแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาท้องถิ่น สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้นทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 26 ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนตอไปนี้

ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร ทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวันระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน

 ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่นแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยัง เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้

 1. เปนแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีลักษณะเปนการดําเนินการ (Action Plan)

 2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจนและดําเนินงานจริง

 3. เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาขมิ้น

**วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน**

**2**

 1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรมที่ตั้งไว

 2. เพื่อใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน

 3. เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ

 4. เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส

 5. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน

6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซอนของโครงการตางๆ

7. เพื่อกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบล นาขมิ้น

**ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาขมิ้น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหาร สวนตําบลนาขมิ้นและโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา

จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ

 สวนที่ 1 บทนําองคประกอบ ประกอบดวย

 - บทนํา

 - วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

 - ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

 - ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

 สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องคประกอบ ประกอบดวย

 - บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)

 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2)

 **ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร ทองถิ่นเพื่อประกาศใชการประกาศแผนการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลนาขมิ้นจัดทําประกาศ เรื่อง การใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได

**ประโยชนของแผนการดําเนินงาน**

**3**

 1. การดําเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรแนวทางที่วางไว

 2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลนาขมิ้นเปนไปตามเปาหมายและ

บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน

 4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการ และแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางแทจริง

 5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส

 6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใหการใชงบประมาณเป็นไปอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด

**4**

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

**อปท.**

**คณะกรรมการสนับสนุนการ**

**หน่วยงานอื่น**

**รวบรวมโครงการ/กิจกรรม**

**จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุนการ**

**เสนอร่างการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุนการ**

**จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศใช้**

 **ส่วนที่ 2**

 **บัญชีโครงการ/กิจกรร**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข** |  |  |  |  |  |
|  1.1 แผนงานสาธารณสุข | 54 | 58.70 | 695,000 | 6.23 | อบต.นาขมิ้น |
|  1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.09 | 150,000 | 1.34 | อบต.นาขมิ้น |
|  1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 2 | 2.18 | 40,000 | 0.35 | อบต.นาขมิ้น |
| **รวม** | **57** | **61.97** | **885,000** | **7.92** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** |  |  |  |  |  |
|  2.1 แผนงานการศึกษา | 10 | 10.87 | 3,885,125 | 34.90 | อบต.นาขมิ้น |
|  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 4.34 | 315,000 | 2.82 | อบต.นาขมิ้น |
| **รวม** | **14** | **15.21** | **4,200,125** | **37.72** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**6**

**แบบ ผด. 01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** |  |  |  |  |  |
|  5.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 1.09 | 30,000 | 0.28 | อบต.นาขมิ้น |
|  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.09 | 30,000 | 0.28 | อบต.นาขมิ้น |
| **รวม** | **2** | **2.18** | **60,000** | **0.56** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่** |  |  |  |  |  |
|  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 8.70 | 927,000 | 8.32 | อบต.นาขมิ้น |
|  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 3.26 | 70,000 | 0.62 | อบต.นาขมิ้น |
|  6.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 5 | 5.43 | 1,437,500 | 12.90 | อบต.นาขมิ้น |
|  6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.17 | 70,000 | 0.62 | อบต.นาขมิ้น |
|  6.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.08 | 150,000 | 1.34 | อบต.นาขมิ้น |
| **รวม** | **19** | **20.64** | **5,993,000** | **53.80** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **92** | **100** | **11,138,125** | **100** |  |

**7**

**แบบ ผด.01**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**1.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ภายในตำบลนาขมิ้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ภายในตำบลนาขมิ้น | 30,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ Big Cleanning Day | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ Big Cleanning Day | 5,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | 50,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการบริหารจัดการศูนย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงระดับตำบล (Local Quarntine) ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ บริหารจัดการศูนย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงระดับตำบล (Local Quarntine) ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | 150,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 100,000 | อบต. นาขมิ้น**9** | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  | **(แบบ ผด.02)** |  |  |  |  |

**9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประชาชน บ้านอ้อ หมู่ที่ 1 จำนวน 50 คน | 6,100 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ประชาชน บ้านอ้อ หมู่ที่ 1 จำนวน 86 คน  | 9,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน บ้านอ้อ หมู่ที่ 1 จำนวน 39 คน | 4,900 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน | 6,800 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ประชาชน บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน | 6,600 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประชาชน บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2 จำนวน 50 คน | 6,600 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ประชาชน บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 58 คน  | 7,000 | อบต. นาขมิ้น**11****(แบบ ผด.02)** | สำนักงานปลัด**8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจประชาชน บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 48 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ประชาชน บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 58 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน ประชาชน บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 30 คน | 7,200 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธีประชาชน บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 50 คน | 6,200 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12**

**(แบบ ผด.02)**

**(แบบ ผด.02)**

**13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ประชาชน บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 60 คน | 6,600 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อลดโรค | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อลดโรค ประชาชน บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 5 จำนวน 18 คน | 8,750 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีน ประชาชน บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 5 จำนวน 88 คน | 5,500 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชน บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 5 จำนวน 88 คน | 5,750 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและดูแลตนเองอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ประชาชน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 จำนวน 50 คน | 6,200 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน ประชาชน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 จำนวน 30 คน | 7,200 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชน ประชาชน บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6จำนวน 60 คน | 5,500 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประชาชน บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 จำนวน 50 คน | 10,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ประชาชน บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 จำนวน 25 คน | 5,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการไอโอดีนมีคุณค่าเสริมปัญญาคนทุกวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการไอโอดีนมีคุณค่าเสริมปัญญาคนทุกวัย ประชาชน บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 จำนวน 25 คน | 5,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**15**

**(แบบ ผด.02)**

**16**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 28 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดูแลตนเองอย่างถูกวิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ประชาชน บ้านดง หมู่ที่ 8 จำนวน 50 คน | 6,200 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ประชาชน บ้านดง หมู่ที่ 8 จำนวน 60 คน | 6,600 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน ประชาชน บ้านดง หมู่ที่ 8 จำนวน 50 คน | 7,200 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**17**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประชาชน บ้านนาน้ำคำ หมู่ที่ 9 จำนวน 56 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one ประชาชน บ้านนาน้ำคำ หมู่ที่ 9 จำนวน 61 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริโภคสารไอโอดีนในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริโภคสารไอโอดีนในชุมชน ประชาชน บ้านนาน้ำคำ หมู่ที่ 9 จำนวน 61 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกประชาชน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 จำนวน 58 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกประชาชน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 จำนวน 48 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกประชาชน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 จำนวน 58 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**18**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านชุมชน ประชาชน บ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ 11 จำนวน 87 คน | 8,800 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ประชาชน บ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ 11 จำนวน 87 คน | 4,480 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด (To Be Number One) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด (To Be Number One) ประชาชน บ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ 11 จำนวน 50 คน | 6,720 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด**19** | **(แบบ ผด.02)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 40 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุประชาชน บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 12 จำนวน 70 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนประชาชน บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 12จำนวน 70 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประชาชน บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 12 จำนวน 70 คน | 8,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**20**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 43 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประชาชน บ้านโคกปากดง หมู่ที่ 13 จำนวน 50 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริโภคสารไอโอดีนในชุมชน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริโภคสารไอโอดีนในชุมชน ประชาชน บ้านโคกปากดง หมู่ที่ 13 จำนวน 61 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประชาชน บ้านโคกปากดง หมู่ที่ 13 จำนวน 61 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**21**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 46 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ประชาชน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 14 จำนวน 25 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประชาชน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 14 จำนวน 60 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ประชาชน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 14จำนวน 65 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**22**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 49 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประชาชน บ้านขามเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 50 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ประชาชน บ้านขามเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 50 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ประชาชน บ้านขามเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 70 คน | 8,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 52 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประชาชน บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ 16 จำนวน 58 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน ประชาชน บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ 16 จำนวน 50 คน | 6,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนประชาชน บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ 16 จำนวน 58 คน | 7,000 | อบต. นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**24**

**1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | 100,000 | อบต.นาขมิ้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 50,000 | อบต.นาขมิ้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังหมากเห็บ ม.11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังหมากเห็บ ม.11 | 10,000 | อบต.นาขมิ้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**25**

**แบบ ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 40,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง | 920,955 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ตำบลนาขมิ้น จำนวน7 แห่ง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**26**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 แห่ง จำนวน 179 คน ประกอบด้วย- ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์- ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  | 202,270 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาขมิ้น จำนวน7 แห่ง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 7 แห่ง จำนวน 179 คน อัตราคนละ 1700 บาท/ปี | 304,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาขมิ้น จำนวน7 แห่ง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย | 806,400 | โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาขมิ้น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาขมิ้น | 705,600 | โรงเรียนบ้านนาขมิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ | 638,400 | โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย | 537,600 | โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**28**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร | 558,600 | โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ | 315,000 | โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลนาขมิ้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลนาขมิ้น | 80,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดสร้างเรือไฟ อำเภอโพนสวรรค์ ประเพณีไหลเรือไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประเพณีไหลเรือไฟ | 75,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**29**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 100,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลนาขมิ้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลนาขมิ้น | 60,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

**30**

**(แบบ ผด.02)**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร**

 **(ไม่มีการดำเนินงาน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**(แบบ ผด.02)**

**31**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว**

 **(ไม่มีการดำเนินงาน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**(แบบ ผด.02)**

**32**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

**5.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการตำบลสะอาดมีสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข | 30,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการออกรังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์และออกเอกสารสิทธ์ นสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการออกรังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์และออกเอกสารสิทธ์ นสล. | 30,000 | อบต.นาขมิ้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**33**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. | 500,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแอพพิเคชั่นสารสนเทศ อบต. นาขมิ้น (OD) | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทำแอพพิเคชั่นสารสนเทศ อบต. นาขมิ้น (OD) | 60,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ | 20,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดประชาคมท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดประชาคมท้องถิ่น | 35,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**34**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | 40,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000 | อบต.นาขมิ้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 5,000 | อบต.นาขมิ้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น | 217,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**35**

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ | 30,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**36**

**6.4 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตแรงสูงพร้อมแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขมิ้นอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขมิ้นอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | 400,000 | บ้านอ้อ หมู่ที่ 1  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | 200,000 | บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 3  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**37**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | 400,000 | บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ 4  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | 350,000 | บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**38**

**(แบบ ผด.02)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม   | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  | 87,500 | บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์ตามโครงการหมู่บ้านปลอดอาชญากรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านปลอดอาชญากรรม | 20,000 | อบต.นาขมิ้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ | 50,000 | ปกครองอำเภอโพนสวรรค์ | กองสวัสดิการสังคม**39** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**6.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาขมิ้นต่อต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาขมิ้นต่อต้านยาเสพติด | 150,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02)**

**40**

**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ- ชุดลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่แบบล้อลาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่แบบล้อลากขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด | 8,900 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง | 19,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02/1)**

**41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง | 8,000 | อบต.นาขมิ้น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 2 หลัง | 6,000 | อบต.นาขมิ้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 4,000 | อบต.นาขมิ้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.นาขมิ้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02/1)**

**42**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.นาขมิ้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02/1)**

**43**